2015年西南交通大学大学生课外创新实验竞赛月活动

艺术与传播学院第二届“艺创杯”实验竞赛月暨文学艺术实践月活动方案

“大学生课外创新实验竞赛月活动”是由西南交通大学实验室及设备管理处牵头，与教务处、学生处、人事处、团委联合组织，各学院自主承办的一项面向全校学生进行的课外创新活动。目的在于鼓励学生动手实验，激发学生实验兴趣，培养学生创新能力及团队合作精神，提高学生运用理论知识解决实际问题的综合能力；鼓励教师进行实验教学内容和方法的改革，充分发挥教师在培养学生实验动手能力方面的指导作用。

西南交通大学即将迎来120周年华诞，为活跃校庆氛围，艺术与传播学院第二届“艺创杯”实验竞赛月暨文学艺术实践月活动拟契合校庆主旨，开展一系列面向全校学生的人文艺术竞赛活动，展现学生风采，反映学校风貌，呈现学科特色。具体项目贴近学生，可参与性强，能够激发全校同学的创新热情，培养实验（实践）兴趣，丰富校园文化艺术氛围，提高学生人文艺术素养。其中有些项目将作为其他赛事的外围活动，对产生的作品将积极予以推荐。

- 活动组织领导小组

成立艺术与传播学院第二届“艺创杯”实验竞赛月暨文学艺术实践月活动组委会

组  长：支锦亦

副组长：闵光辉、易伯伦

组  员：何修成、罗乐、刘爽

二、活动对象

全校具有正式学籍的在读本科生、研究生。

三、活动内容

1．西南交通大学120周年校庆纪念品设计大赛

2．西南交通大学120周年校庆标识、礼品袋、材料袋、代表证、工作证设计大赛

3．微电影拍摄暨展映大赛

4．原创美文演绎大赛

5．最美交大摄影大赛

6．陶瓷花器设计制作大赛

四、参赛说明

全校在籍学生均可自由参赛，其中校庆设计类比赛可以单人参赛，也可以2-3人组队参赛；微电影大赛和原创美文演绎大赛要求不超过5人组队参赛；摄影和陶艺大赛只允许单人参赛。

各项赛事将聘请指导教师指导学生完成作品，赛事具体要求详见各项赛事的说明。

- 作品评审原则

1．作品评审工作由艺术与传播学院实验竞赛月暨文学艺术实践月活动组委会全面负责，每项活动由专业教师、实验室老师、特约嘉宾组成评审小组对参赛作品进行评审；

2．每人（组）每个项目限提供一件参赛作品，以作品为单元组织评审；

3．获奖作品由艺术与传播学院收藏并颁发收藏证书，不再退还参赛者。

六、奖项设置

1．每项活动拟设一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖5名。其中，一等奖奖金人民币800.00元及证书；二等奖奖金人民币500.00元及证书；三等奖奖金人民币300.00元及证书；优秀奖人民币100.00元及证书。

2．在获奖作品中择优向学校推选校级参评作品。

七、报名时间和地点

从即日开始至2015年4月10日接受参赛报名，学生可以在X8206和馆外实验室202室现场报名，也可以电话报名。

报名联系人：罗老师， 联系方式：66367528

刘老师， 联系方式：66368448

工作时间：8:30—12:00,14:00—17:00

八、作品收集时间和地点

1．作品提交截止时间为：2014年5月10日。

2．校庆设计类作品提交至艺术与传播学院馆外实验室202室，电话66367528。

3．微电影大赛、原创美文演绎大赛、摄影和陶艺大赛根据竞赛要求提交作品。

艺术与传播学院

2015.3.30

艺术与传播学院实验竞赛月活动时间表

| 事 项 | 时 间 | 工作内容 | 工作成果 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动宣传 | 从即日-4月10日 | 对活动内容进行宣传。 | 活动内容在设备处、学院网页上公布;在8号教学楼制作展板宣传；在馆外实验室制作横幅宣传。 | 闵光辉、何修成、罗乐、刘爽 |
| 报名 | 从即日-4月10日 | 接受参赛学生报名。 | 确定各项活动的最终参赛人数，对参赛学生的构成进行统计。 | 罗乐、刘爽 |
| 作品制作及指导 | 4月10日-5月10日 | 学生创作和完成作品； 指导教师指导学生。 | 学生在规定的时间内完成作品；指导教师完成不少于6次的集中指导。 | 郭铮、李家伦、祁鸣、杨达维、王远方、周东升、余夏云、刘爽、李阳、刘心刚、王永亮、骆小翀、罗乐 |
| 作品布展 | 5月18日-5月19日 | 在8号教学楼美术馆布展 | 完成布展项目。 | 罗乐、刘爽 |
| 作品展览评比 | 5月20日-5月26日 | 根据评审规则组织评审。 | 评出各项活动的奖项。 | 何修成 |
| 总结 | 6月5日 | 对活动进行总结 | 优秀作品展示；总结表彰会。 | 支锦亦 |

西南交通大学第七届课外创新实验竞赛月活动

（艺传报名表）

| 姓名 | 学号 | 报名项目 | 联系方式 | 院系及专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1．本次竞赛项目校庆设计类比赛可以单人参赛，也可以2—3人组队参赛；微电影大赛和原创美文演绎大赛要求不超过5人组队参赛；摄影和陶艺大赛只允许单人参赛。

2．表格第一人为团队的队长，请填写准确的联系方式，以便获取竞赛信息。

3．报名项目为：校庆设计类比赛、微电影大赛、原创美文演绎大赛、摄影和陶艺大赛。每张表格只用于报名一个项目。表格所填人数若超过项目设定的人数，视为报名作废。

西南交通大学120周年校庆纪念品设计大赛实施方案

一、竞赛活动对象

全校在籍本科生、研究生。

二、基本描述

2016年，西南交通大学将迎来建校120周年华诞！为了更好地开展120周年校庆活动，学院将承办此次校庆纪念品设计大赛。面向在校在籍本科生和研究生征集校庆纪念品的设计方案。可以设计单品，推荐设计整套，鼓励自主创新。可以单人参赛，也可以组队参赛，组队人数不超过3人。参赛作品制作场所自行安排，也可以申请使用艺术与传播学院实验室合适场所。学生应在保证人身及设备安全的情况下，操作相关设备及工具。

三、指导教师

待定

四、指导时间安排

集中指导安排：另行通知

其他形式指导安排：自定

五、作品完成时间

2013年5月10日

六、竞赛评分细则

满分100分

1．以120周年校庆为主题，结合学校特色及相关的校园文化元素，体现健康、积极、环保等理念。（50%）

2．作品需创意新颖，内涵丰富，标识突出，有较强的视觉冲击力，便于生产制作，易于收藏展示。（30%）

3．有利于营造热烈欢快的气氛和提高师生参与度和校友的认同度。（20%）

西南交通大学120周年校庆标识、礼品袋、材料袋、代表证、工作证设计大赛

一、竞赛活动对象

全校在籍本科生、研究生。

二、基本描述

2016年，西南交通大学将迎来建校120周年华诞！为了更好地开展120周年校庆活动，学院将承办此次校庆标识、礼品袋、材料袋、代表证、工作证设计大赛。面向在校在籍本科生和研究生征集作品。可以单人参赛，也可以组队参赛，组队人数不超过3人。参赛作品制作场所自行安排，也可以申请使用艺术与传播学院实验室合适场所。学生应在保证人身及设备安全的情况下，操作相关设备及工具。

三、指导教师

郭  铮 老师

四、指导时间安排

集中指导安排：另行通知

其他形式指导安排：自定

五、作品完成时间

2013年5月10日

六、竞赛评分细则

满分100分

1．总体设计创意：主题突出，有设计纪念意义。具有鲜明的时代特色及学校历史人文内涵、底蕴和特色（如传统工艺、传统文化元素的体现、自然本底与风貌）。（10%）

2．时代创新性：创意新颖、独特，融时尚、情感、消费于一体。传统工艺推陈出新，与高新技术有机结合。（20%）

3．市场发展性：具备批量生产的可实施性，并具有延展开发的市场空间，能适用现有加工手段。（40%）

4．艺术鉴赏性：富有艺术品位，形式独特、制作精湛，用材环保合理，具有一定的收藏、馈赠价值。（20%）

5．便携实用性：具有一定的实用价值，有生活情趣，寓用于乐，包装、色彩应用合理、美观，易于携带。（10%）

微电影拍摄暨展映大赛实施方案

一、竞赛活动对象

全校在籍本科生、研究生。

二、基本描述

该活动由学生以“环保，无微不至”为主题自行进行微电影的创作，微电影体裁不限。学生通过创作，熟悉电影的拍摄过程，摄像机的使用、电影的表现手法和电影剪辑。本活动要求组队参赛，组队人数不超过5人。艺术与传播学院实验室可以根据条件提供设备支持，拍摄中产生的费用由学生自付。学生应在保证人身及设备安全的情况下，操作相关设备及工具。

三、指导教师

李家伦  老师

祁  鸣  老师

杨达维  老师

王远方  老师

四、指导时间安排

集中指导安排：另行通知

其他形式指导安排：自定

五、作品完成时间

2013年5月10日

六、竞赛评分细则

满分100分

1．导演：影片整体节奏流畅，内容积极健康，具有一定价值观与人文精神，展现时代精神。（25%）
        2．编剧：剧情紧扣主题，积极向上，弘扬正能量，撼动人心。（25%）
        3．摄影：镜头衔接顺畅、焦点准确、画面光线构图准确。（25%）
        4．表演：准确把握人物角色，将人物性格表演传达到位，打动人心。（25%）

原创美文演绎大赛实施方案

一、竞赛活动对象

全校在籍研究生、本科生。

二、基本描述

该活动由学生自行创作与活动主题“纪·念”（围绕校庆120周年展开）相关的诗歌、散文等文学作品（不超过800字），最终以演绎的形式展现原创作品的意义和内涵。本活动要求组队参赛，组队人数不超过5人。比赛分为初赛和复赛两部分，初赛由专业老师对文学作品进行评分，决定进入决赛的队伍，复赛以舞台演绎的形式开展，由评委现场评定。最终成绩将以文学作品分数的30%加上演绎分数的70%进行评定。

三、指导教师

周东升  老师

余夏云  老师

刘  爽  老师

四、指导时间安排

集中指导安排：另行通知

其他形式指导安排：自定

五、比赛时间

2012年4月13日——5月10日

六、竞赛评分细则

初赛：满分100分

1．主题突出、切合题意。（20%）

2．原创作品、创新出彩。（20%）

3．结构严谨、语言流畅。（20%）

4．内容充实、情感真挚。（20%）

5．构思精巧、文意新颖。（20%）

复赛：满分100分

1．普通话水平：表达流畅、读音准确、优美。（35%）

2．表演技巧：感情自然、语气处理准确、能表现作品内涵。（35%）

3．台风：精神饱满、仪态大方、动作和谐。（30%）

最美交大摄影大赛实施方案

一、竞赛活动对象

全校在籍本科生、研究生。

二、基本描述

在学校120周年校庆来临之际举办以《最美交大》为主题的摄影比赛，比赛分为校园风光组和人文组，可以提交单图或组图，尺寸为A4，黑白、彩色均可，可以是胶片或数码照片，可以做基本的色调对比度，裁剪调整，但不能主观增加和减少照片中的客观元素。每幅作品均需提供简短文字说明和作者信息。

三、指导教师

李  阳老师

刘心刚 老师

四、指导时间安排

集中指导安排：另行通知

其他形式指导安排：自定

五、作品完成时间

2015年5月10日

六、竞赛评分细则

满分100分

1．主题明确，有明显的校园文化氛围为佳。（25%）

2．构图严密，能够体现健康、和谐、青春的校园文化。（25%）

3．作品内建筑、人物及其它设施美观大方。（25%）

4．有独特的摄影视角，并有创新的立意去诠释摄影作品的主题。（25%）

陶瓷花器设计制作大赛实施方案

一、竞赛活动对象

全校在籍本科生、研究生。

二、基本描述

该活动以泥土为材料，制作一个创意小作品，尺寸在10cm-40cm之间，制作及装饰手法不限。该项目为单人参赛，制作场所和材料可以自行安排，也可以向艺术与传播学院实验室申请，所需修模工具由学生自理。学生在5月10日前完成陶艺作品。学生应在保证人身及设备安全的情况下，操作相关设备及工具。

三、指导教师

王永亮 老师

骆小翀 老师

罗  乐 老师

四、指导时间安排

集中指导安排：另行通知

其他形式指导安排：自定

五、作品完成时间

2015年5月10日

六、竞赛评分细则

满分100分

- 作品总体设计创意新颖。（30%）

- 造型生动，想象力丰富。（20%）

- 陶瓷工艺的复杂程度。（30%）

- 整体视觉效果及装饰手法。（10%）

- 作品是否有残缺。（5%）

6．是否具有较强的手工感。（5%）